## Hoja1
Horas | Real | Teórico | Columna1
1 | 52 | 52
2 | 44 |  |  |  | Columna1
3 | 36 |  |  |  | 0
4 | 36 |  |  |  | 10
5 | 26 |  |  |  | 13
6 | 13 |  |  |  | 7.25
7 | 5.75 |  |  |  | 15
8 | 0 | 0
Columna1 | Alejandro | Diego | Kevin | Miki
Lunes | 0 | 0 | 0 | 0
Martes | 3 | 4 | 3 | 0
Miércoles | 3.5 | 2 | 4.5 | 3
Jueves | 2 | 2.25 | 1 | 3
Viernes | 3 | 1 | 8 | 5
ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Estimación | Velocidad real | Notas | Resp | Alejandro | Diego | Kevin | Miguel | Suma | Columna1 | real | estimad | Nombre | Cálculo velocidad
HU05 | Inicio sesión | Inicia la sesión del usuario | [5 empty] | 6 |  | 2 | 4 | 12 | 12 |  | 10 h | Inicio sesión | Miembro | Días | Horas/Día | Total horas (Estimación Esfuerzo)
HU06 | Cerrar sesión | Cierra la sesión del usuario actual | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 5 h | Cerrar sesión | Alejandro | 10 | 2 | 20
HU07 | Registro de usuario | Registra una nueva cuenta de usuario | [7 empty] | 1 | 5 | 6 | 6 |  | 10 h | Registro de usuario | Diego | 10 | 2 | 20
HU08 | Listar prueba | Muestra la lista de pruebas | [5 empty] | 2 | 1.25 | 8 | 0 | 11.25 | 11.25 |  | 3 h | Listar prueba | Kevin | 10 | 2 | 20
HU09 | Crear prueba | Agrega una nueva prueba a la lista de pruebas | [5 empty] | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 12.5 | 12.5 |  | 10 h | Crear prueba | Miguel | 10 | 2 | 20
HU10 | Actualizar prueba | Modificas los datos de una prueba | [5 empty] | 2 | 4 | 4.5 |  | 10.5 | 10.5 |  | 7 h | Actualizar prueba | Total disponibilidad |  |  | 80
HU11 | Eliminar prueba | Elimina una prueba de la lista de pruebas | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 4 h | Eliminar prueba | Factor de foco sin pasado |  |  | 0.65
Suma | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 10.25 | 21 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | Velocidad estimada |  |  | 52