## Hoja1
Dias | Real | Teórico | Seguimiento | [5 empty] | Horas a computar |  | Cálculo velocidad |  |  |  | Calculo del factor de foco |  | Inicio sesión | 12
0 | 47 | 47 | Dias |  | Alejandro | Diego | Kevin | Miki | TOTAL |  | Miembro | Días | Horas/Día | Total horas (Estimación Esfuerzo) |  |  | Cerrar sesión | 3
1 | 40.35 |  | Jueves | 21 | 2.5 | 0 | 2.65 | 1.5 | 6.65 |  | Alejandro | 7 | 2 | 14 | Velocidad | 8.4643 | Registro de usuario | 6
2 | 35.85 |  | Viernes | 22 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 4.5 |  | Diego | 7 | 2 | 14 | Dias | 10 | Listar prueba | 11.25
3 | 28.85 |  | Lunes | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | Kevin | 7 | 2 | 14 | Velocidad/Dias | 0.84643 | Crear prueba | 12.5
4 | 25.15 |  | Martes | 26 |  | 1.5 |  | 2.2 | 3.7 |  | Miguel | 7 | 2 | 14 |  |  | Actualizar prueba | 10.5
5 | 12.15 |  | Miércoles | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |  | Total disponibilidad |  |  | 56 |  |  | Eliminar prueba | 4
6 | 4.15 |  | Jueves | 28 | 2 | 2 |  | 4 | 8 |  | Factor de foco |  |  | 0.84 |  |  |  | 8.4643
7 | 0 | 0 | Viernes | 29 | 3 | 3 | 4 | 2.75 | 12.75 |  | Velocidad estimada |  |  | 47.04
[5 empty] | 15 | 12.5 | 14.65 | 13.45 | 55.6 | -9.6
[5 empty] | 1 | -1.5 | 0.65 | -0.55 | -0.4
[9 empty] | 55.6 |  |  |  | 56 | TOTAL
[13 empty] | 47 | HU
ID | Nombre | Estimación | Miki | Ale | Kevin | Diego | REAL | TOTAL |  | Estimación |  |  | 55 | REAL
HU12 | Inscripción prueba | 8 |  | 3 | 6.65 | 6.5 |  | 16.15 | -8.15 | 8
HU13 | Cancelar inscripción | 4 |  | 2 | 0.5 | 3 |  | 5.5 | -1.5 | 4
HU19 | Ver perfil | 8 | 6 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 8
HU20 | Editar perfil | 8 | 7.45 |  |  | 2 |  | 9.45 | -1.45 | 8
HU27 | Solicitud administrador | 10 |  | 4 | 5.5 |  |  | 9.5 | 0.5 | 10
HU21 | Ver historial pruebas | 8 |  | 6 | 2 |  |  | 8 | 0 | 8
|  | 46 | 13.45 | 15 | 14.65 | 12.5 | 0 | 55.6 | -9.6 | 46
2
4
2.75
8.75

## Hoja2
8
HU14 | 50 | 3 | Listar campeonatos | HU12 | 75 | 8 | Inscripción prueba
HU15 | 55 | 10 | Crear campeonato | HU13 | 45 | 4 | Cancelar inscripción
HU16 | 55 | 7 | Actualizar campeonato |  |  | 20
HU17 | 45 | 4 | Eliminar campeonato
HU18 | 50 | 14 | Añadir clasificación
| CRUD campeonatos | 38 |  |  |  | 58
HU22 | 60 | 3 | Listar club
HU23 | 70 | 8 | Ver Club
HU24 | 70 | 10 | Crear club
HU25 | 65 | 7 | Actualizar club
HU26 | 65 | 4 | Eliminar club
| CRUD club | 32 |  |  |  | 52